## burndown
Sprint 1
Date | Estimadas | À fazer | Feitas | Criadas | Eliminadas
2017-09-04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
2017-09-05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
2017-09-06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
2017-09-07 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1
2017-09-08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2017-09-09 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2
2017-09-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2017-09-11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2017-09-12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2017-09-13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2017-09-14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1
2017-09-16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
2017-09-17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2

## backlogSprint
Release 1 - Sprint 1
Objetivo | Estudar Ionic e programar um exemplo de aplicativo
Duração | 2 semanas
Data início | 2017-09-04
Data encerramento | 2017-09-17
Data revisão | 2017-09-17
Definição pronto | Estudo realizado e tela feita
Local/hora reuniões diárias | Minha casa das 21hrs até as 22hrs
Scrum master | Ivonei
Especialista domínio ou dono do produto | Nenhum
Integrantes da equipe | Jean Valenga
Features principais selecionadas | Tarefas | Proprietário | Status | Observação
Inicio Base | Baixar e instalar Ionic | Jean | feito
| Estudar Basico a respeito do Ionic | Jean | feito
| Baixar e instalar VisualStudio ou AndroidStudio para programação do Apk | Jean | feito
| Prototipar um exemplo basico de um aplicativo | Jean | feito
| Finalizar protótipo basico de aplicativo | Jean | feito
| Testar protótipo | Jean | feito

## ProductBacklog
Product Backlog
ID | Nome | Importancia | Esforço | Como Demonstrar
1 | Cadastrar | 8 | 6 | Usuario cria conta no aplicativo, atravéz de um cadastro comum
2 | login | 8 | 6 | Usuario entra com a conta no aplicativo para poder acessar o restante das informações
3 | Avaliação | 6 | 4 | Usuario avalia o anfitriao e o local para onde ele foi atravéz de uma avaliação por 5 estrelas e um breve comentario sobre.
4 | Chat | 8 | 7 | Um modo de comunicação entre o usuario e o anfitriao com um chat
5 | Vizualização Geral | 10 | 10 | Páginas do aplicativo
6 | Busca de Locais | 10 | 10 | Mapa com localização das moradias disponiveis
7 | Verificar Historico | 6 | 4 | Verifica historico do anfritião e suas avaliações